## 任务_表
项目名称 | 开发人员 | 名称 | 开发人员 | 名称 | 工作时间 | 结束时间 | 工作进程 | 备注
得克士官网 | 王皓玉 | 得克士左边导航实现效果 | 胡可 | 得克士右部分选项布局 | 2019-04-24 | 2019-04-24 22:00 | 已完成
| 胡可 | 得克士右部分选项布局 | 王皓玉 | 得克士左边导航实现效果 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 未完成
| 王皓玉 | 得克士响应式布局 | 胡可 | 炸鸡介绍页面布局 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 未完成
| 胡可 | 炸鸡介绍页面布局 | 王皓玉 | 得克士响应式布局 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 未完成
| 王皓玉 | 活动咨询页面布局 | 胡可 | 得克士集享卡页面布局 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 未完成
| 胡可 | 得克士集享卡页面布局 | 王皓玉 | 活动咨询页面布局 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 未完成
| 王皓玉 | 德克士家庭日页面布局 | 胡可 | 加盟页面布局 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 未完成
| 胡可 | 加盟页面布局 | 王皓玉 | 德克士家庭日页面布局 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 未完成
| 王皓玉 | 登录模块制作 | 胡可 | 安全公示、未来体验等组件制作 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 未完成
| 胡可 | 安全公示、未来体验等组件制作 | 王皓玉 | 登录模块制作 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 未完成
| 王皓玉 | js交互效果 | 胡可 | 使用ui框架优化布局 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 未完成
| 胡可 | 使用ui框架优化布局 | 王皓玉 | js交互效果 | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 未完成
| 王皓玉 | 组件引入左侧导航栏 | 胡可 | 组件引入左侧导航栏 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 未完成
| 胡可 | 数据引入 | 王皓玉 | 数据引入 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 未完成
| 王皓玉 | 组内拼接页面、路由跳转 | 胡可 | 组内拼接页面、路由跳转 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 未完成
| 胡可 | 解决页面冲突 | 王皓玉 | 解决页面冲突 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 未完成
| 王皓玉 | 解决页面冲突 | 胡可 | 解决页面冲突 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 未完成
| 胡可 | 性能测试 | 王皓玉 | 性能测试 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 未完成
| 王皓玉 | 性能优化 | 胡可 | 性能优化 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 未完成
| 胡可 | 登录模块制作 | 王皓玉 | 安全公示、未来体验等组件制作 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 未完成
| 王皓玉 | 安全公示、未来体验等组件制作 | 胡可 | 登录模块制作 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 未完成
| 胡可 | js交互效果 | 王皓玉 | 使用ui框架优化布局 | 5月14曰 | 5月14曰 | 未完成
| 王皓玉 | 使用ui框架优化布局 | 胡可 | js交互效果 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 未完成
| 胡可 | 组件引入左侧导航栏 | 王皓玉 | 组件引入左侧导航栏 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 未完成
| 王皓玉 胡可 | 数据引入 | 王皓玉 胡可 | 数据引入 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 未完成
| 王皓玉 胡可 | 组内拼接页面、路由跳转 | 王皓玉 胡可 | 组内拼接页面、路由跳转 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 未完成
| 王皓玉 胡可 | 解决页面冲突 | 王皓玉 胡可 | 解决页面冲突 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 未完成
| 王皓玉 胡可 | 解决页面冲突 | 王皓玉 胡可 | 解决页面冲突 | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 未完成
| 王皓玉 胡可 | 性能测试 | 王皓玉 胡可 | 性能测试 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 未完成
1 |  | 静态页面构建 |  | 静态页面构建 |  | 2019年4月24日 8:00 | 2019年4月30日 17:00
2 |  | 组件化开发 |  | 组件化开发 |  | 2019年5月1日 8:00 | 2019年5月4日 17:00
3 |  | js交互 |  | js交互 |  | 2019年5月5日 8:00 | 2019年5月8日 17:00
4 |  | 组件拼接页面 |  | 组件拼接页面 |  | 2019年5月9日 8:00 | 2019年5月11日 17:00
5 |  | 测试程序是否存在bug |  | 测试程序是否存在bug |  | 2019年5月12日 8:00 | 2019年5月12日 17:00
6 |  | bug修复性能优化 |  | bug修复性能优化 |  | 2019年5月13日 8:00 | 2019年5月18日 17:00
7 |  | 引入数据 |  | 引入数据 |  | 2019年5月19日 8:00 | 2019年5月21日 17:00